## Orçamento
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA/RS
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000
ORÇAMENTO GERAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
OBRA: Reforma e Revitalização do Prédio Histórico do Casarão
LOCAL: Av. Heraclides de Lima Gomes, Praça Municipal | [5 empty] | SINAPI 01/2024 Ñ DES
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Augusto Strieder - CREA/RS 229.230
ITEM | CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS ITENS | UNID. | QTD. | UNIT. S/ BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL C/ BDI 25,00%
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5257.09
1.1 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 38.07 | 110.47 | 138.09 | 5257.09
2.0 |  | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 86543.3
2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. | m | 70.24 | 50.14 | 62.68 | 4402.64
2.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 7.93 | 145.01 | 181.26 | 1437.39
2.3 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 7.93 | 575.86 | 719.83 | 5708.25
2.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 9.76 | 105.89 | 132.36 | 1291.83
2.5 | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 18 | 117.46 | 146.83 | 2642.94
2.6 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM | m³ | 15.58 | 666.76 | 833.45 | 12985.15
2.7 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA COM E=25 MM | m² | 88.8 | 84.8 | 106 | 9412.8
2.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA E ESTACAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (VIGAS BALDRAME 4x10mm) | kg | 279.72 | 11.44 | 14.3 | 4000
2.9 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 17.76 | 649.53 | 811.91 | 14419.52
2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 69.71 | 47.71 | 59.64 | 4157.5
2.11 | 102073 | EXECUÇÃO DE ESCADAS E RAMPA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADAS IN LOCO, FCK = 25 MPA | m³ | 5.47 | 3815.03 | 4768.79 | 26085.28
3.0 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 61215.01
3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 706.48 | 14.32 | 17.9 | 12645.99
3.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM (FORMAS DE PILARES E VIGAS SUPERIORES) | m² | 165.74 | 114.06 | 142.58 | 23631.21
3.3 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 12.24 | 629.59 | 786.99 | 9632.76
3.4 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 10.63 | 649.53 | 811.91 | 8630.6
3.5 | 94263 | GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 13 CM BASE X 25 CM ALTURA, PARA EXECUÇÃO DE FLOREIRAS | m | 102.6 | 33.84 | 42.3 | 4339.98
3.6 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | m² | 20.86 | 49.71 | 62.14 | 1296.24
3.7 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 1), PARA APLICAÇÃO NO INTERIOR DAS FLOREIRAS, ESPESSURA DE *5 CM* | m³ | 1.05 | 186.6 | 233.25 | 244.91
3.8 | 39323 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 20.3 | 31.26 | 39.08 | 793.32
4.0 |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 18173.14
4.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS | m² | 66.6 | 77.28 | 96.6 | 6433.56
4.2 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 12.39 | 366 | 457.5 | 5668.42
4.3 | 10734 | PEDRA GRES REGULAR PARA MURO E FLOREIRAS 42x21, ESPESSURA DE 12 a 15CM | m² | 64.96 | 74.77 | 93.46 | 6071.16
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 159315.04
5.1 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 238.44 | 3.09 | 3.86 | 920.38
5.2 | 97653 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | unid | 10 | 148.84 | 186.05 | 1860.5
5.3 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS, PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 391.53 | 65.98 | 82.48 | 32293.39
5.4 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS | m² | 391.53 | 23.83 | 29.79 | 11663.68
5.5 | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 498 | 22.48 | 28.1 | 13993.8
5.6 | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 135 | 64.39 | 80.49 | 10866.15
5.7 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (COBERTURA) COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS | m² | 391.53 | 178.47 | 223.09 | 87346.43
5.8 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO (ÁGUA FURTADA) | m | 4.5 | 65.9 | 82.38 | 370.71
6.0 |  | FORRO |  |  |  |  | 91048.95
6.1 | 104756 | FORRO DE MADEIRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INTERNO) | m² | 217.73 | 141.38 | 176.73 | 38479.42
6.2 | 104756 | FORRO EM MADEIRA TRATADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (VARANDA E BEIRAIS) | m² | 216.81 | 141.38 | 176.73 | 38316.83
6.3 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA TRATADA) | m | 350.62 | 32.52 | 40.65 | 14252.7
7.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES DAS ALVENARIAS |  |  |  |  | 16112.86
7.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (PAREDES DOS BANHEIROS E COPA/COZINHA) | m² | 57.94 | 47.71 | 59.64 | 3455.54
7.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS) | m² | 313.3 | 32.32 | 40.4 | 12657.32
8.0 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 141137.38
8.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 8.29 | 105.89 | 132.36 | 1097.26
8.2 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS TRELIÇADA DIVERSAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | kg | 140 | 15.54 | 19.43 | 2720.2
8.3 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 20.24 | 392 | 490 | 9917.6
8.4 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO, ACABAMENTO AMADEIRADO (DIMENSÕES 20X120 CM AMADEIRADO CLASSE A) | m² | 195.73 | 129.83 | 162.29 | 31765.02
8.5 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO, ALTURA 7CM | m | 97.4 | 14.59 | 18.24 | 1776.58
8.6 | 87263 | PISO COM PLACAS DE PEDRA NATURAL ARDÓSIA, DIMENSÕES 40X40 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA (CIMENTO: AREIA)- VARANDA, RAMPA E ESCADAS | m² | 120 | 135.05 | 168.81 | 20257.2
8.7 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | und | 295 | 12.81 | 16.01 | 4722.95
8.8 | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 41 | 48.63 | 60.79 | 2492.39
8.9 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO EXTRA, RETIFICADO COM ACABAMENTO ACETINADO, PEI 4, COR CINZA CLARO, DIMENSÕES 60X60 CM - SETOR SERVIÇO | m² | 73.28 | 79.06 | 98.83 | 7242.26
8.10 | 98695 | SOLEIRA EM MARMORE MARROM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 3.2 | 99.01 | 123.76 | 396.03
8.11 | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, CINZA, L= 30 CM, E= 2,0 CM | m | 0.8 | 82.16 | 102.7 | 82.16
8.12 | 92402 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 657.71 | 71.36 | 89.2 | 58667.73
9.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 89650.94
9.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m² | 1219.55 | 8.08 | 10.1 | 12317.46
9.2 | 91519 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO - PAREDES EXTERNAS) | m² | 313.3 | 8.34 | 10.43 | 3267.72
9.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PAREDES - EXCETO COM CERÂMICA) | m² | 859.76 | 37.84 | 47.3 | 40666.65
9.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM | m² | 168.84 | 32.59 | 40.74 | 6878.54
9.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, COR CINZA CLARO, DE DIMENSÕES 30X60 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (BANHEIROS, COPA/COZINHA E ALMOXARIFADO) | m² | 188.8 | 66.31 | 82.89 | 15649.63
9.6 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO CINZA, L = 30CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO- ESPESSURA 2,0MM | m | 16.25 | 139.12 | 173.9 | 2825.88
9.7 | 10737 | MURO DE PEDRA GRES | m² | 51.2 | 125.7 | 157.13 | 8045.06
10.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 102507.9
10.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO (INTERNAS DE BANHEIROS, COZINHA E ALMOXARIFADO) | unid | 7 | 1482.09 | 1852.61 | 12968.27
10.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMPLETA, MODELOS DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO, ACABAMENTO AMADEIRADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (INTERNAS DA CIRCULAÇÃO E EXTERNA DO ALMOXARIFADO) | m² | 1.96 | 1214.34 | 1517.93 | 2975.14
10.3 | 5028 | PORTA DE MADEIRA DE LEI E VIDROS, DE ABRIR, MODELOS SENGUNDO DETALHAMENTO EM PROJETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS (EXTERNAS) | m² | 26.8 | 1588.91 | 1986.14 | 53228.55
10.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO (MODELO CONFORME PROJETO), ACABAMENTO AMADEIRADO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS | m² | 29.61 | 798.18 | 997.73 | 29542.79
10.5 | 99861 | GRADIL EM FERRO PARA PORTÃO, FERRO FUNDIDO, DECORADO COM ARABESCOS, ACABADO, COMPLETO | m² | 5 | 606.9 | 758.63 | 3793.15
11.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 70405.27
11.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (APLICAÇÃO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERÃO PINTURA) | m² | 500.32 | 19.34 | 24.18 | 12097.74
[6 empty] | 0 | 0
11.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (PAREDES EXTERNAS CASARÃO E CELA) | m² | 367.3 | 14.55 | 18.19 | 6681.19
11.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) | m² | 1029.3 | 3.16 | 3.95 | 4065.74
11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO EM PAREDES (PAREDES EXTERNAS EM BRANCO COM DETALHES EM AZUL-ROYAL E PAREDES INTERNAS NA COR AREIA DO DESERTO) | m² | 1115.3 | 13.65 | 17.06 | 19027.02
[6 empty] | 0 | 0
11.5 | 102223 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS (FORRO DA VARANDA E BEIRAIS) | m² | 420.04 | 31.17 | 38.96 | 16364.76
11.6 | 102227 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS (ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS EM MADEIRA) | m² | 40.03 | 25.77 | 32.21 | 1289.37
11.7 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PINTURA DA ESTRUTURA DO PERGOLADO E PORTÃO) | m² | 27.5 | 27.47 | 34.34 | 944.35
11.8 | 88488 | PINTURA MANUAL DE TELHADO COM RESINA A BASE DE POLIURETANO, LINHA PREMIUM COR CERÂMICA E ACABAMENTO BRILHANTE | m² | 498 | 15.96 | 19.95 | 9935.1
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 50216.9
12.1 | 100603 | POSTE PADRÃO RGE/COPREL, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA | unid | 1 | 1486.04 | 1857.55 | 1857.55
12.2 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | unid | 1 | 1905.83 | 2382.29 | 2382.29
12.3 | 103324 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA MURETA PADRÃO RGE/COPREL | m² | 5 | 77.28 | 96.6 | 483
12.4 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 552.69 | 690.86 | 690.86
12.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 14.99 | 18.74 | 112.44
12.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 13.38 | 16.73 | 117.11
12.7 | 91834 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 290 | 20.18 | 25.23 | 7316.7
12.8 | 91836 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 180 | 23.66 | 29.58 | 5324.4
12.9 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1390 | 4.66 | 5.83 | 8103.7
12.10 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 595 | 9.68 | 12.1 | 7199.5
12.11 | 91996 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PAREDE E FORRO DE GESSO) | unid | 20 | 37.77 | 47.21 | 944.2
12.12 | 92004 | TOMADA DUPLA, 2P+T, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 29 | 60.36 | 75.45 | 2188.05
12.13 | 92023 | TOMADA SIMPLES 2P+T, + 1 TECL. INTERRUP., COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 54.69 | 68.36 | 273.44
12.14 | 92027 | TOMADA SIMPLES 2P+T, + 2 TECL. INTERRUP., COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 71.68 | 89.6 | 89.6
12.15 | 95805 | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4''), COMPLETO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9 | 25.21 | 31.51 | 283.59
12.16 | 91996 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR PISO, 2P+T, ALUMÍNIO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 37.77 | 47.21 | 188.84
12.17 | 92023 | TOMADA SIMPLES, 2P+T, + TECLA HOTEL, COR BRANCA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 54.69 | 68.36 | 68.36
12.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES, 2 MÓDULOS, COR BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 49.14 | 61.43 | 122.86
12.19 | 91953 | INTERRUPTOR HOTEL, 1 MÓDULO, COR BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 32.16 | 40.2 | 160.8
12.20 | 91967 | INTERRUPTOR TRIPLO, 3 TECLAS, COR BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 66.12 | 82.65 | 247.95
12.21 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 56 | 18.86 | 23.58 | 1320.48
12.22 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 22.04 | 27.55 | 110.2
12.23 | 97592 | LUMINÁRIA PLAFON COR PRETA, TIPO PLACA DE LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (SOBREPOR QUANDO FORRO DE MADEIRA E EMBUTIR QUANDO FORRO DE GESSO) | unid | 50 | 42.79 | 53.49 | 2674.5
12.24 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA PARA ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO EM PAREDE, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 104.27 | 130.34 | 521.36
12.25 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM, ESTILO COLONIAL, EM AÇO TUBULAR PRETO, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 640.99 | 801.24 | 2403.72
12.26 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA, TIPO COLONIAL, ALUMÍNIO E VIDRO, COM ACABAMENTO PRETO, LUZ BRANCO NEUTRO DE 3000 A 4000K | unid | 12 | 123.03 | 153.79 | 1845.48
12.27 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 12 | 16.35 | 20.44 | 245.28
12.28 | 97593 | SPOT REFLETOR LED 7W SOLAR, ACABAMENTO PRETO, LUZ BRANCO QUENTE DE 3000K | unid | 16 | 147.03 | 183.79 | 2940.64
13.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 45045.13
13.1 | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L | unid | 1 | 2811.83 | 3514.79 | 3514.79
13.2 | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L | unid | 1 | 3750.11 | 4687.64 | 4687.64
13.3 | 98064 | SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² | unid | 1 | 5357.79 | 6697.24 | 6697.24
13.4 | 97897 | CAIXA DE INSPEÇÃO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M | unid | 2 | 435.82 | 544.78 | 1089.56
13.5 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M | unid | 1 | 172.07 | 215.09 | 215.09
13.6 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid | 2 | 21.09 | 26.36 | 52.72
13.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | unid | 4 | 118.71 | 148.39 | 593.56
13.8 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110 | 24.94 | 31.18 | 3429.8
13.9 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 80 | 20.79 | 25.99 | 2079.2
13.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12 | 22.45 | 28.06 | 336.72
13.11 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 18 | 28.48 | 35.6 | 640.8
13.12 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12 | 35.5 | 44.38 | 532.56
13.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 36 | 39.66 | 49.58 | 1784.88
13.14 | 89362 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 18 | 9.95 | 12.44 | 223.92
13.15 | 89367 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 10 | 13.85 | 17.31 | 173.1
13.16 | 89731 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 15.46 | 19.33 | 96.65
13.17 | 89737 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO | unid | 3 | 23.43 | 29.29 | 87.87
13.18 | 89744 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 28.55 | 35.69 | 178.45
13.19 | 89732 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 16.23 | 20.29 | 101.45
13.20 | 89746 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 29.43 | 36.79 | 183.95
13.21 | 89440 | TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA | unid | 10 | 12.61 | 15.76 | 157.6
13.22 | 89782 | TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 15.56 | 19.45 | 97.25
13.23 | 89784 | TÊ PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO | unid | 5 | 25.1 | 31.38 | 156.9
13.24 | 89797 | JUNÇÃO PARA PVC ESGOTO 100MM | unid | 5 | 53.38 | 66.73 | 333.65
13.25 | 89378 | LUVA PVC ROSCÁVEL SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 5 | 7.43 | 9.29 | 46.45
13.26 | 86931 | VASO SANITÁRIO S/ CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 469.54 | 586.93 | 1760.79
13.27 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 378.05 | 472.56 | 1417.68
13.28 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3 | 42.44 | 53.05 | 159.15
13.29 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA,  PADRÃO MÉDIO, COMPLETO, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 697.5 | 871.88 | 871.88
13.30 | 86938 | CUBA DE SOBREPOR EM LOUÇA BRANCA 45X35, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 538.67 | 673.34 | 1346.68
13.31 | 38364 | BANCADA EM GRANITO PARA BANHEIRO, POLIDO CINZA, FORMATO *150 X 55* CM, E= *2* CM | unid | 3 | 817.61 | 1022.01 | 3066.03
13.32 | 93441 | BANCADA GRANITO PARA COZINHA, CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, INCLUSIVE TORNEIRA CROMADA LONGA - FORNEC. E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 1274.7 | 1593.38 | 1593.38
13.33 | 86906 | TORNEIRA CROMADA, PARA BANHEIRO, TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 117.79 | 147.24 | 294.48
13.34 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO | unid | 3 | 92.14 | 115.18 | 345.54
13.35 | 95543 | PORTA TOALHA DE PAPEL TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | unid | 3 | 118.77 | 148.46 | 445.38
13.36 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 396.17 | 495.21 | 1980.84
13.37 | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, PARA ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | m | 30 | 25.39 | 31.74 | 952.2
13.38 | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, PARA ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | m | 30 | 52.82 | 66.03 | 1980.9
13.39 | 39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | m | 30 | 1.63 | 2.04 | 61.2
13.40 | 39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | m | 30 | 1.29 | 1.61 | 48.3
13.41 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 154.37 | 192.96 | 385.92
13.42 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 674.38 | 842.98 | 842.98
14.0 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 41441.8
14.1 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO | m | 20.8 | 98.17 | 122.71 | 2552.37
14.2 | 92577 | ESTRUTURA PARA PERGOLADO FEITO COM TRAMA DE AÇO COMPOSTA DE PILARES, CAIBROS E TERÇAS, COMPLETA E INSTALADA, PARA RECEBER COBERTURA DE TELHAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO | m² | 23.17 | 176.57 | 220.71 | 5113.85
14.3 | 94449 | CHAPA DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO PARA COBERTURA DE PERGOLADO COM ITENS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23.17 | 491.67 | 614.59 | 14240.05
14.4 | 37559 | PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, PLACA DE EXTINTORES, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA, PLACA DE ROTA DE SAÍDA, CONFORME CBM RS) | unid | 25 | 20.43 | 25.54 | 638.5
14.5 | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC | unid | 5 | 234.56 | 293.2 | 1466
14.6 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | unid | 1 | 753.75 | 942.19 | 942.19
14.7 | 43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | und | 4 | 3297.77 | 4122.21 | 16488.84
15.0 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 3092.4
15.1 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M (CIPRESTE ITALIANO) | unid | 8 | 116.72 | 145.9 | 1167.2
15.2 | 98509 | PLANTIO DE PLANTAS DIVERSAS NAS FLOREIRAS DO ENTORNO DA VARANDA (ASPARGOS-PLUMA, CLOROFITO, ZAMIOCULCAS, BEIJO TURCO, BEGÔNIA SEMPRE FLORIDA) | unid | 40 | 38.5 | 48.13 | 1925.2
TOTAL | [6 empty] | 981163.11
Mão de obra estimada: 20,00%
|  | Boa Vista do Incra/RS, março de 2024. |  |  | Material estimado: 80,00%
|  | Eng. Civil Augusto Strieder |  | Cleber Trenhago
|  | CREA/RS 229.230 |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA/RS
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Revitalização do Prédio Histórico do Casarão
LOCAL: Av. Heraclides de Lima Gomes, Praça Municipal
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Augusto Strieder - CREA/RS 229.230
ITEM |  | TOTAL |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | S. PRELIMINARES | 100 | 5257.09 | 100 | 5257.09
2.0 | FUNDAÇÕES | 100 | 86543.3 | 70 | 60580.31 | 30 | 25962.99
3.0 | SUPRAESTRUTURA | 100 | 61215.01 |  |  | 70 | 42850.507 | 30 | 18364.503
4.0 | ALVENARIAS | 100 | 18173.14 |  |  | 30 | 5451.942 | 30 | 5451.942 | 40 | 7269.256
5.0 | COBERTURA | 100 | 159315.04 | 10 | 15931.504 | 10 | 15931.504 | 40 | 63726.016 | 40 | 63726.016
6.0 | FORRO | 100 | 91048.95 | [8 empty] | 20 | 18209.79
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100 | 16112.86 |  |  |  |  | 50 | 8056.43 | 50 | 8056.43
8.0 | PISOS E PAVIM. | 100 | 141137.38 | [8 empty] | 10 | 14113.738
9.0 | REVESTIMENTOS | 100 | 89650.94 | [8 empty] | 25 | 22412.735
10.0 | ESQUADRIAS | 100 | 102507.9
11.0 | PINTURA | 100 | 70405.27
12.0 | INST. ELÉTRICAS | 100 | 50216.9 | [6 empty] | 10 | 5021.69 | 40 | 20086.76
13.0 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 100 | 45045.13 | [6 empty] | 25 | 11261.2825 | 25 | 11261.2825
14.0 | EQUIPAMENTOS | 100 | 41441.8
15.0 | PAISAGISMO | 100 | 3092.4
| Total do mês |  |  |  | 81768.904 |  | 90196.943 |  | 95598.891 |  | 95334.6745 |  | 86084.3055
| Total Acumulado |  | 981163.11 |  | 81768.904 |  | 171965.847 |  | 267564.738 |  | 362899.4125 |  | 448983.718
Boa Vista do Incra/RS, março de 2024.
| Eng. Civil Augusto Strieder | [6 empty] | Cleber Trenhago
| CREA/RS 229.230 | [6 empty] | Prefeito Municipal
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA/RS
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Revitalização do Prédio Histórico do Casarão
LOCAL: Av. Heraclides de Lima Gomes, Praça Municipal
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Augusto Strieder - CREA/RS 229.230
ITEM |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | S. PRELIMINARES
2.0 | FUNDAÇÕES
3.0 | SUPRAESTRUTURA
4.0 | ALVENARIAS
5.0 | COBERTURA
6.0 | FORRO | 30 | 27314.685 | 50 | 45524.475
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.0 | PISOS E PAVIM. |  |  | 25 | 35284.345 | 25 | 35284.345 | 40 | 56454.952
9.0 | REVESTIMENTOS | 50 | 44825.47 | 25 | 22412.735
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25 | 25626.975 | 25 | 25626.975 | 50 | 51253.95
11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 50 | 35202.635 | 30 | 21121.581 | 20 | 14081.054
12.0 | INST. ELÉTRICAS | 20 | 10043.38 | [8 empty] | 30 | 15065.07
13.0 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 20 | 9009.026 | [8 empty] | 30 | 13513.539
14.0 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 50 | 20720.9 | 50 | 20720.9
15.0 | PAISAGISMO | [10 empty] | 100 | 3092.4
| Total do mês |  | 91192.561 |  | 103221.555 |  | 96113.955 |  | 103203.508 |  | 86055.904 |  | 52391.909
| Total Acumulado |  | 540176.279 |  | 643397.834 |  | 739511.789 |  | 842715.297 |  | 928771.201 |  | 981163.11
Boa Vista do Incra/RS, março de 2024.
| Eng. Civil Augusto Strieder | [6 empty] | Cleber Trenhago
| CREA/RS 229.230 | [6 empty] | Prefeito Municipal