# PROJETO PILOTO: EDUCAÇÃO EMOCIONAL E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
NAS ESCOLAS DE BOA VISTA DO INCRA – RS

## 1. TÍTULO DO PROJETO

Cuidar de Si para Cuidar do Todo: Educação Emocional nas Escolas – Projeto Piloto (3 meses)

## 2. JUSTIFICATIVA

Os desafios emocionais enfrentados por crianças e adolescentes nas escolas, como ansiedade, agressividade, dificuldades de convivência e falta de autocontrole, comprometem não apenas o desempenho escolar, mas a saúde mental e social da comunidade. Diante disso, a Prefeitura de Boa Vista do Incra tem a oportunidade de ser pioneira na implementação de um projeto piloto de 3 meses, conduzido por um profissional experiente e capacitado.

O projeto será executado sob contratação formal pelo CNPJ 47.316.445/0001-49 – Elisângela Altmeyer Treinamentos em Saúde e Bem-Estar, com a supervisão técnica do Dr. Antonio Altmeyer, Doutor em Neurociências, especialista em Psicologia Positiva, Educação Emocional, Mindfulness e autor de materiais aplicados na área. Sua atuação prática e técnica garante solidez e resultados concretos.

## 3. OBJETIVO GERAL

Desenvolver habilidades de inteligência emocional nos estudantes da rede municipal em caráter piloto, capacitando-os para lidar com emoções, melhorar o relacionamento interpessoal e fortalecer o bem-estar psicológico.

## 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ensinar os alunos a reconhecer e regular suas emoções.

- Promover empatia, respeito e convivência harmônica.

- Capacitar os professores a compreender e apoiar os aspectos emocionais dos alunos.

- Engajar as famílias no desenvolvimento emocional dos filhos.

- Reduzir indicadores de conflitos, evasão e desmotivação escolar.

## 5. PÚBLICO-ALVO

- Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental

- Professores, equipe pedagógica e gestores escolares

- Pais e/ou responsáveis

## 6. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS

Responsável pela execução: Dr. Antonio Altmeyer

Diagnóstico inicial nas escolas

- Observação e levantamento de dados com alunos, professores e direção.

- Avaliação emocional com base em instrumentos simplificados e entrevistas.
- Oficinas quinzenais com alunos

- Por faixa etária, com atividades práticas, dinâmicas e rodas de conversa.
Formação dos professores

- Encontros mensais com temas como autorregulação emocional, empatia, escuta ativa, motivação e mediação de conflitos.

- Aulas presenciais e materiais de apoio (apostilas, vídeos, atividades).
Ações com famílias

- Palestra única, com linguagem acessível e aplicação prática.

Técnicas utilizadas

- Psicologia Positiva

- Mindfulness (atenção plena)

- PNL aplicada à educação

- Técnicas de respiração, regulação emocional, empatia e comunicação não-violenta

## 7. CRONOGRAMA (3 MESES)

Mês 1: Avaliação situacional e primeira oficina com alunos e formação docente.
Mês 2: Continuidade das oficinas, segunda formação docente e palestra com famílias.
Mês 3: Oficinas finais, terceira formação docente e relatório de avaliação do piloto.

## 8. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

## - Relatórios qualitativos mensais.

## - Questionários de percepção com alunos e professores.

## - Relatório final entregue à Secretaria de Educação com indicadores.

## 9. RESULTADOS ESPERADOS

- Redução de conflitos e comportamentos disruptivos.

- Melhoria no clima escolar e na empatia entre os alunos.

- Maior equilíbrio emocional e foco nas atividades escolares.

- Engajamento das famílias e da equipe pedagógica no desenvolvimento integral das crianças.

## 10. CUSTOS ESTIMADOS

Item | Valor Mensal | Valor Total (3 meses)

Consultoria e aplicação (Antonio) | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00

Materiais impressos e visuais | — | —

Palestras para pais e comunidade | — | —

TOTAL | — | R$ 9.000,00

Forma de contratação: emissão de notas fiscais pelo CNPJ 47.316.445/0001-49 – Elisângela Altmeyer Treinamentos.

## 11. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Dr. Antonio Carlos Altmeyer

Doutor em Neurociências

Especialista em Educação Emocional, Psicologia Positiva e Mindfulness

Escritor, palestrante e terapeuta

Graduado em Pedagogia e Terapias Integrativas

Pós-graduado em Psicopedagogia e Neuropsicologia